1.pielikums

Iepirkuma nolikumam

(ID Nr. LIAA 2025/30)

Tehniskā specifikācija

Iepirkuma priekšmets: Pētījums par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) darbības novērtējumu 2024. gadā, aptaujājot uzņēmumus, kuri eksportē preces vai pakalpojumus.

Pētījuma izstrādes pamatojums: saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 16.februārī apstiprinātajām Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam LIAA paredzēta nozīmīga loma starptautiskās konkurētspējas veicināšanas pasākumu īstenošanā. Lai precīzāk novērtētu jau šobrīd sniegto LIAA pakalpojumu kvalitāti un plānotu jaunus pakalpojumus, nepieciešams iegūt ārējo – esošo un potenciālo LIAA klientu – uzņēmēju novērtējumu. Pētījumā iegūtie dati ļaus precīzāk izvērtēt un plānot valsts uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, ņemot vērā uzņēmēju faktiskās vajadzības.

Pētījuma mērķis: Iegūt Latvijas eksportējošo uzņēmumu novērtējumu LIAA sniegto pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un atbilstībai mērķa grupas vajadzībām.

Informācija par iepriekš veiktajiem pētījumiem attiecīgajā jomā:

Laika periodā no 2020. līdz 2024. gadam reizi gadā tika veikta sabiedriskās domas aptauja par LIAA ārējās darbības novērtējumu. Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties Valsts kancelejas pētījumu datu bāzē http://petijumi.mk.gov.lv/.

Pētījums ir sabiedriskās domas pētījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumiem Nr. 1 “Kārtība, kādā publiska persona pasūta pētījumus” 12.1.apakšpunktu.

Pētījuma veikšanas posmi (darba uzdevumi):

- pētījuma izstrādes darba plāna saskaņošana;

- anketas izstrāde, tulkošana (angļu valodā) un saskaņošana;

- aptaujas īstenošana (datu vākšana);

- aptaujas rezultātā iegūto datu apstrāde un analīze;

- pētījuma rezultāta sagatavošana.

Metodiskās prasības, kas jāievēro, veicot pētījumu:

- Aptaujas anketas izstrādes gaitā anketas saturs ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, pilnveidojot saturu atbilstoši vajadzībām;

- Anketa ir jāsagatavo gan latviešu, gan angļu valodā;

- Aptauja tiek īstenota, izmantojot Izpildītāja rīcībā esošās vai iegūtās uzņēmēju datu bāzes, nodrošinot respondentu kopas atlasi atbilstoši metodoloģijā izstrādātajiem reprezentativitātes rādītājiem konkrētajai respondentu grupai;

- Datu analīze veicama, izmantojot aprakstošās un salīdzinošās statistikas metodes, raksturojot un salīdzinot iepriekš veikto aptauju datus;

- Datu analīze jāatspoguļo kā analītisks apraksts, kurā rezultāti ir vispusīgi analizēti, kvantitatīvo datu apstrādei izmantojot mūsdienīgas zinātnisko datu apstrādes programmas (SPSS vai pēc funkcionalitātes pielīdzināmas programmas). Apraksts jāveido iegūto informāciju ilustrējot ar grafiskiem attēliem un tabulām;

- Pētījuma rezultātiem jābūt uzskatāmi vizuāli attēlotiem, tekstā skaidri izskaidrotiem un izklāstītiem, apraksts veidojams latviešu valodā.

Aptaujas uzdevumi:

- Iegūt reprezentatīvu priekšstatu par to, kā eksportējoši uzņēmēji novērtē LIAA darbu.

- Noskaidrot mērķa grupai aktuālākos LIAA sniegtos pakalpojumus.

- Novērtēt LIAA sniegto pakalpojumu kvalitāti.

- Noskaidrot kādus pakalpojumus uzņēmēji vēlētos saņemt no LIAA.

- Noskaidrot mērķgrupas uzņēmēju viedokli par Latvijas valsts tēla lomu eksporta veicināšanā.

- Novērtēt valsts platformas business.gov.lv sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Aptaujas mērķgrupas ģenerālās kopas atlase: Latvijā reģistrētu uzņēmumu vadītāji vai viņu deleģēti uzņēmumu pārstāvji, kuri eksportē preces vai pakalpojumus. Sasniegtajai izlasei ir jābūt reprezentatīvai attiecībā pret eksportējošajiem uzņēmumiem dažādās nozarēs.

Aptaujas metodoloģija: telefona intervijas (CATI)

Kvantitatīvās aptaujas raksturojums:

- Aptaujā tiek uzdoti dažāda veida jautājumi (kopā līdz 40 jautājumiem; ar vienu atbildi, vairākām atbildēm, atvērtie jautājumi, kā arī sociāli demogrāfiskie jautājumi).

- Anketas apjoms: 20 līdz 23 minūšu gara telefona intervija.

- Aptauja jāveic atbilstoši noteiktajam:

- aptaujas metode: telefonaptauja;

- aptaujas izlase: Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā ir eksportējuši preces vai pakalpojumus uz citām valstīm – vismaz 500 respondentu;

- aptaujai jāgarantē reprezentatīva eksportējošo uzņēmumu izlase;

- aptauja tiek veikta latviešu vai angļu valodā, pēc pieprasījuma.

Pētījuma īstenošanas kārtība:

- Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanas dienas saskaņo pētījuma izstrādes darba plānu ar pasūtītāju. Pasūtītājam un izpildītājam saskaņošanas procesā ir tiesības veikt izmaiņas pētījuma izstrādes darba plānā;

- Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas izstrādā aptaujas anketu, iztulko angļu valodā  un saskaņo to ar pasūtītāju;

- Pasūtītājs informē Izpildītāju par aptaujas īstenošanu ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms aptauja sākuma datuma, nosūtot Izpildītājam rakstisku pieprasījumu;

- Izpildītājs 25 (divdesmit piecu) darba dienu lakā, pēc Pasūtītāja rakstiskajā pieprasījumā norādītā aptaujas sākuma datuma, īsteno aptaujas veikšanu (datu vākšanu);

- Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc aptaujas veikšanas, sagatavo un iesniedz pasūtītājam saskaņošanai atskaiti un prezentāciju.

Nodevumi:

  - Pētījuma rezultāti (pabeigts pētījums) tiek sagatavoti apkopotā veidā kā analītiska datu atskaite, iekļaujot datu vizualizācijas. Pētījuma atskaite satur secinājumu daļu.

  - Pētījuma atskaite un anotācija saskaņā ar Tehniskās specifikācijas pielikumu tiek iesniegta Pasūtītājam kopā ar pētījuma rezultātiem.

Nodevumus iesniedz elektroniskā formātā, nosūtot Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu: prese@liaa.gov.lv

Pētījuma rezultāti tiks izmantoti LIAA sniegto pakalpojumu pilnveidošanai.

Pētījums būs publiski pieejams LIAA mājas lapā un Valsts kancelejas pētījumu datu bāzē.

Tehniskā specifikācija sagatavota 10.02.2025.