6.pielikums

Atklāta konkursa „Piesaistes projekta - būvprojekta izstrāde,

autoruzraudzība un būvdarbi”

Nr. ŠN 2025/12 - PP nolikumam

GROZĪJUMI

Apstiprināti Iepirkumu komisijas

2025.gada 23. oktobra sēdē

protokols Nr.3

LĪGUMS Nr.

(projekts)

Piesaistes projekta - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi

Rīgā, 							Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā

droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Valsts SIA “Šampētera nams”, reģistrācijas Nr. 50003000771 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Kristīne Krūmiņa, no vienas puses, un

________________, kuras vārdā saskaņā ar ________ rīkojas _________(amats) ______________ (vārds uzvārds), (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk – Puse vai Puses),

pamatojoties uz atklātā konkursa “Piesaistes projekta - būvprojekta izstrāde un būvdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. ŠN 2025/12-PP) dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkuma komisijas ___.___.202_. pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Iepirkums), kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības fonda projektu Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem”, noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums):

- DEFINĪCIJAS

  - Līgums – Starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgts Līgums par Piesaistes projekta – būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem.

  - Pasūtītājs – Pasūtītājs Iepirkuma un Publisko iepirkumu likuma izpratnē.

  - Izpildītājs - būvprojekta izstrādātājs, autoruzraugs un būvdarbu veicējs.

  - Tipveida projekts – būvniecības ieceres dokumentācija vienai viena dzīvokļa un vienai divu dzīvokļu dzīvojamai mājai un to palīgēkām, kas paredzētas ģimeniskai videi pietuvināta sociālā pakalpojuma sniegšanai bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. 
Tipveida projekta ietvaros netiek izstrādātas tādas sadaļas, kuru izstrāde ir saistīta ar ēku novietojumu, inženiersistēmu ārējiem pieslēgumiem (pamatu būvkonstrukciju sadaļa, inženiersistēmu (siltumapgāde un siltummezgls, elektroapgāde, gāzes apgāde, ūdensapgāde un kanalizācija) pieslēgumu sadaļas) un teritorijas labiekārtojumu.

  - Projektēšanas darbi - visi Izpildītājam ar Līgumu uzdotie projektēšanas darbi (Projektēšanas daļas kopā). Tipveida projekta piesaiste zemesgabalam – būvprojekta (minimālā un pilnā sastāva) izstrāde (turpmāk – Būvprojekts), Būvprojekta saskaņošana ar inženiertīklu īpašniekiem vai tiesiskajiem vadītājiem, kā arī valsts un pašvaldības iestādēs, akcepta saņemšana, Būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana un projektēšanas darbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšana.

  - Autoruzraudzība – visa ar Līgumu Izpildītājam uzdotā autoruzraudzība, ko Izpildītājs  veic pēc Projektēšanas darbu pabeigšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam;

  - Būvdarbi - Būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšana, būvdarbi, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošana, lai varētu veikt būvniecību. Testēšanas un pārbaudes darbi atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajam.  Apliecinājuma par Objekta gatavību ekspluatācijai iesniegšana un akta par Objekta gatavību ekspluatācijai saņemšana. Iebūvēto mēbeļu, aprīkojuma, izbūvēto sistēmu un iekārtu montāža, uzstādīšana un objekta nodošana Pasūtītājam (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana).

  - Objekts – Tehniskajā specifikācijā norādītais objekts, tā adrese, kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, kurā jānodrošina Būvprojekta izstrādi un saskaņotās būvniecības ieceres risinājumu autoruzraudzība un realizācija – būvdarbi.

  - Trūkumi – trūkumi, kļūdas, defekti un/vai neatbilstības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstība Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, tajā skaitā nepilnības Būvprojektā, kā rezultātā ir aizkavēti vai ierobežoti būvdarbi Objektā, vai pilnvērtīga Objekta ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai, kā arī kompetentu institūciju norādītās neprecizitātes un/vai defekti un citi trūkumi, kas radušies Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju rīcības dēļ.

  - ĢVPP bērnu projekts – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus"  Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem.

  - Līgumcena – Līgumā norādītā kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa, kuru Pasūtītājs samaksās Izpildītājam par pilnā apjomā un noteiktos termiņos veiktiem Tehniskajā specifikācijā norādītajiem Projektēšanas darbiem, Būvdarbiem un Autoruzraudzību. Līgumcena ietver visus Izpildītāja izdevumus un atlīdzību (t.sk. autoratlīdzību), kas tam rodas saistībā ar pilnīgu un pienācīgu Līguma izpildi, darbaspēka izmaksas, transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas un visus piemērojamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), garantiju izmaksas, izdevumi, kas saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu un citas izmaksas, kuras saistītas ar līgumsaistību izpildi, kas Izpildītājam ir jāmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties Izpildītājam,  Pasūtītājam apturot Līguma darbību.

  - Darbi - Būvprojekta izstrāde, Autoruzraudzība, tajā skaitā Būvprojekta izmaiņu izstrāde, un Būvdarbi, tajā skaitā mēbeļu, aprīkojuma un teritorijas labiekārtošanas darbi.

  - Progresa ziņojums - regulārs rakstisks pārskats par būvdarbu gaitu, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu.

  - Uzsākšanas Ziņojums - rakstisks dokuments, ar kuru Izpildītājs informē Pasūtītāju un citas Līgumā noteiktās personas par būvdarbu uzsākšanu.

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt Projektēšanas darbus, Autoruzraudzību un Būvdarbus ________________, kadastra apzīmējums _____________ saskaņā ar Līgumu, tā pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Kopējais Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir ________mēneši no Līguma spēkā stāšanās brīža.

  - Būvprojekta ekspertīzi un vides pieejamības ekspertīzi veic Pasūtītājs Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kartībā.

  - Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (*.e-doc), kā arī pilnībā izstrādāts, atbilstoši noformēts un Būvniecības Informācijas sistēmā (BIS) reģistrēts un apstiprināts būvprojekts (minimālā sastāvā) jāiesniedz Pasūtītājam USB zibatmiņā (vai līdzīgā elektronisko datu nesējā) vai elektroniskā formātā (piemēram, tiešsaistes platforma)  *.pdf un *.dwg formātos 3 (trīs) dienu laikā pēc būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas.

  - Būvatļauja ar veiktu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (*.e-doc), kā arī pilnībā izstrādāts, atbilstoši noformēts un Būvniecības Informācijas sistēmā (BIS) reģistrēts un apstiprināts būvprojekts (pilnā sastāvā) jāiesniedz Pasūtītājam USB zibatmiņā (vai līdzīgā elektronisko datu nesējā) vai elektroniskā formātā (piemēram, tiešsaistes platforma)  *.pdf un *.dwg formātos 3 (trīs) dienu laikā pēc atzīmes par būvprojekta akcepta saņemšanas.

  - Izpildītājs uzņemas risku par visiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai un pienācīgai izpildei, piemēram, par konstatēto nepilnību vai kļūdu novēršanu, labošanu, par piedāvāto iekārtu, būvizstrādājumu, materiālu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā vai būvniecības dokumentācijā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai un pienācīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Šādu neparedzēto darbu dēļ Līgumcena netiek grozīta.

  - Lai nodrošinātu atbilstību aktuālajām Eiropas Savienības (ES) fondu vizuālas identitātes prasībām, Izpildītājs regulāri , sākot no Līguma spēkā stāšanās datuma, seko līdzi izmaiņām publicitātes prasībās, kas pieejamas: https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/komunikacijas-un-dizaina-vadlinijas

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Atbilstoši Izpildītāja Finanšu piedāvājumam, par kvalitatīvu, pilnīgu un pienācīgu Līgumā noteikto Projektēšanas darbu, Autoruzraudzības un Būvdarbu veikšanu, kopējā Līgumcena ir ______________ EUR (________ euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas sastāv no:

    - samaksa par Projektēšanas darbu izpildi ____________ EUR (__________________ euro un 00 centi) bez PVN

    - samaksa par Autoruzraudzības veikšanu  ____________ EUR (__________________ euro un 00 centi) bez PVN

    - samaksa par Būvdarbu veikšanu _____________ EUR (_______________ euro un 00 centi) bez PVN.

  - Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līgumcenā par Projektēšanas darbiem ir iekļautas izmaksas par atbildīgo institūciju tehniskajiem noteikumiem, saskaņojumiem, atzinumiem, kas jāiegūst Izpildītājam, u.c. izmaksas Projektēšanas darbu pilnvērtīgai un kvalitatīvai izpildei.

  - Līgumcenā par Autoruzraudzību ir iekļautas visas izmaksas par Iepirkumā paredzēto autoruzraudzības pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un tā pielikumiem.

  - Līgumcenā par Būvdarbiem ir iekļautas visas izmaksas par Iepirkumā paredzēto Būvdarbu izpildi, kā arī mēbeļu, aprīkojuma un teritorijas labiekārtošanas izmaksas atbilstoši Līguma noteikumiem un tā pielikumiem.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt vienreizēju avansa maksājumu līdz 20% no Līguma 3.1.3. apakšpunktā noteiktās summas bez PVN.  Par avansa nepieciešamību un tā apmēru vai par atteikšanos no avansa maksājuma saņemšanas, Izpildītājs informē Pasūtītāju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 2.5. punktā noteikto Projektēšanas darbu izpildes un kad Puses ir parakstījušas Projektēšanas darbu pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk – Akts Nr.2.).

  - Pasūtītājs avansa maksājumu izmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis Līguma 3.8. punktā noteiktos apliecinošos dokumentus.

  - Lai saņemtu avansa maksājumu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir informējis Pasūtītāju par avansa nepieciešamību, iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu avansa maksājuma garantiju, kas ir vienāda ar avansa summu.

  - Samaksa par Projektēšanas darbu izpildi tiek izmaksāta šādā kartībā:

    - Pasūtītājs samaksā 30% apmērā no Līguma 3.1.1. apakšpunktā norādītās summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.4. punktā noteiktā Projektēšanas darbu daļas izpildes un abpusēji parakstīta pieņemšanas un nodošanas akta (turpmāk – Akts Nr. 1) un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas.

    - Pasūtītājs samaksā 70% apmērā no Līguma 3.1.1. apakšpunktā norādītās summas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.5. punktā noteiktā Projektēšanas darbu izpildes un abpusēji parakstīta pieņemšanas un nodošanas akta (Akts Nr.2.) un Izpildītāja iesniegta rēķina saņemšanas.

  - Samaksa par Autoruzraudzību tiek izmaksāta šādā kartībā:

    - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītu un Pasūtītāja pieņemtu Autoruzraudzību – 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža. Minētā Autoruzraudzības maksa tiek noteikta proporcionāli attiecīgajā mēnesī veiktajam Autoruzraudzības apjomam attiecībā pret kopējo Autoruzraudzības apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības apjoma proporcija attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no attiecīgajā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo Būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Autoruzraudzības samaksa netiek palielināta, ja tiek pagarināts Būvdarbu veikšanas termiņš.

  - Samaksa par Būvdarbu veikšanu tiek izmaksāta šādā kārtībā:

    - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem  20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša Būvdarbu iesniegtās  (Forma 2 un Forma 3) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža, proporcionāli samazinot rēķina summu par izmaksāto avansu, ja tāds saņemts;

    - Par pilnībā izpildītajiem Būvdarbiem, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas un nodošanas akta (turpmāk – Akts Nr.3) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža.

    - Pasūtītājs ietur garantijas ieturējumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas, kas tiek ieturēta, no katra norēķina. Ieturētā summa tiek apmaksāta saskaņā ar Līguma 11.5 punktu.

    - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu, kas norādīts rēķinā Par samaksas brīdi ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir devis norādījumu kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķinu konts, pārskaitīt uz Izpildītāja norēķinu kontu rēķinā norādīto summu.

    - Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina šī Līguma noteiktajā kārtībā.

    - Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no avansa atmaksas, daļā, kas pārsniedz izpildīto darbu vērtību, līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.

    - Ja būves ekspertīze vai vides pieejamības eksperts apstiprina visus norādītos defektus, Izpildītājs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.

    - Izpildītājs rēķinu noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu (e-rēķinu, xml formāta datni) un nosūta uz Pasūtītāja e-adresi.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI PROJEKTĒŠANAS DARBIEM

  - Izpildītājs apņemas izpildīt Projektēšanas darbus Tehniskajā specifikācijā norādītajā termiņā, tostarp ievērojot Projektēšanas darbu izpildes grafikā norādītos starptermiņus. Par Līgumā minēto Projektēšanas darbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Akts Nr. 2.

  - Līguma Tehniskajā specifikācijā minētais Projektēšanas darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - par laika periodu, par kādu tiek pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma sniegšanai, ja netiek ievērots normatīvajos aktos noteiktais termiņš valsts vai pašvaldību institūciju vai kapitālsabiedrību atbildes/saskaņojuma sniegšanai, ko apliecina Izpildītāja iesniegts ziņojums ;

    - par laika periodu, par kādu tiek aizkavēta Līgumā paredzēto saistību izpilde Pasūtītāja rīcības dēļ;

    - par laika periodu, par kādu tiek aizkavēta Līgumā paredzēto saistību izpilde trešo personu rīcības dēļ;

  - Gadījumā, ja Līguma 4.2. punktā minētais termiņš tiek pagarināts, kopējais Līguma izpildes termiņš paliek nemainīgs.

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi jebkurā brīdī, ja tam ir pamatots iemesls, dodot par to rakstisku norādījumu Izpildītājam.

- LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI  BŪVDARBIEM

  - Izpildītājs, pēc Projektēšanas darbu pieņemšanas un  Akta Nr.2 abpusējas parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas iesniedz Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes pieprasījumu.

  - Būvdarbu izpildi uzsāk pēc iespējas īsāka termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no veiktās atzīmes par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, saņemot rakšanas un/vai citas inženiertīklu turētāju/īpašnieku atļaujas.

  - Izpildītājs pirms Būvdarbu uzsākšanas Objektā kopā ar Pasūtītāja pārstāvjiem apseko Objektu un pēc tā apsekošanas paraksta Objekta vietas nodošanas aktu Būvdarbiem. Apsekošanas laiku un datumu Izpildītājs saskaņo atsevišķi ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājs apņemas izpildīt Būvdarbus Tehniskajā specifikācijā norādītajā termiņā. Par Līgumā minēto Būvdarbu izpildi apliecina abpusēji parakstīts Akts nr.3.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT PROJEKTĒŠANAS DARBUS UN AUTORUZRAUDZĪBU

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - nodrošināt, ka Projektēšanas darbus veic augsti kvalificēti un attiecīgajā jomā sertificēti speciālisti;

ņemt vērā Pasūtītāja sniegtos precizējumus un papildinājumus;

    - veikt Būvprojekta sagatavošanas darbus;

    - pieprasīt un saņemt tehniskos un īpašos noteikumus, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos, un attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskos nosacījumus, ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas;

    - izstrādāt Būvprojektu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma noteikumiem un tā pielikumiem;

    - Izpildītājs būvniecības dokumentācijā iekļauj Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr.355 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” paredzēto prasību īstenošanu vismaz jomās, kurās tās ir obligātas.

    - Būvprojektu izstrādāt tā, lai tas atbilstu visu nepieciešamo iekārtu uzstādīšanas un to pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Būvprojekta risinājumi būtu ekonomiski, savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un būvdarbu nodošanas Pasūtītājam;

    - Projektēšanas darbu veikšanas laikā konsultēt Pasūtītāju par iespējamiem risinājumiem un pēc Pasūtītāja pieprasījuma veikt izmaiņas izstrādātajā dokumentācijā, ciktāl tas nav pretrunā ar citiem Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem;

    - Pirms Būvprojekta iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājam un būvvaldei, saskaņot Būvprojektu ar citām Līgumā, Būvatļaujā un normatīvos aktos noteiktām valsts institūcijām un citām personām;

    - Būvprojekts pirms iesniegšanas būvvaldē ir jāiesniedz  saskaņošanai Pasūtītājam. Ja Pasūtītājs konstatē izstrādātajā Būvprojektā kādus Trūkumus, Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam Būvprojektu atpakaļ kopā ar rakstiski noformētu pretenziju. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pretenzijā norādītos Trūkumus un iesniedz Būvprojektu atkārtoti Pasūtītājam saskaņošanai. Trūkumu novēršanai nepieciešamais laiks nedod Izpildītājam tiesības uz Tehniskā specifikācijā minētā Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu;

    - Saskaņot Būvprojektu būvvaldē. Būvvaldes saskaņojumu apliecina būvvaldes iesniegtajam Būvprojektam veiktā atzīme būvatļaujā par visu projektēšanas nosacījumu izpildi.

    - Vienojoties ar Pasūtītāju, pēc nepieciešamības – organizēt un vadīt Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi;

    - Par saviem līdzekļiem novērst Būvprojektā atklātos Trūkumus visā Līguma darbības laikā, t.sk. Objekta būvdarbu laikā, novēršot Būvprojekta dokumentācijā pieļautās nepilnības un kļūdas un izstrādājot papildus rasējumus.

    - Veikt Autoruzraudzību atbilstoši šī Līguma noteikumiem, tai skaitā, Tehniskajai specifikācijai, Būvniecības likumam u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājam  ir pienākums novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

    - Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas visā Līguma izpildē Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājam ir pienākums veikt nepieciešamās darbības pretenziju novēršanai.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam piekļūšanu un iespēju strādāt Objektā;

    - Projektēšanas darbu izpildes laikā sniegt Izpildītājam precizējumus un papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, ja tas būtiski nemaina kopējo Projektēšanas darbu gaitu.

    - Pasūtītājam ir tiesības izteikt iebildumus par būvniecības dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem vai satur kļūdainus risinājumus, neatbilst būvniecības dokumentācijas izstrādes prasībām, Būvnormatīviem vai normatīvajiem aktiem, labas prakses vadlīnijām, standartiem, kā arī Pasūtītāja rakstiski noformētām prasībām, ciktāl tās nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.

    - Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniedz Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju par Būvprojektam izvirzītajām prasībām, kā arī visu citu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un nepieciešama Līguma izpildes nodrošināšanai;

    - Pasūtītājs veic samaksu par Līgumā minētajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktā kārtībā;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas par Trūkumiem Būvprojektā pēc Būvprojekta pieņemšanas no Izpildītāja un arī visā būvdarbu gaitā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertus Būvprojekta ekspertīzes veikšanai;

    - Parakstot šo Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāju visās iestādēs un kapitālsabiedrībās, lai vāktu un sagatavotu Būvprojekta izstrādāšanai nepieciešamo dokumentāciju, ierosinātu būvniecību un saņemtu būvatļauju būvvaldē un saskaņotu Būvprojektu ar normatīvos aktos, būvatļaujā un Līgumā noteiktām institūcijām un citām personām un būvvaldi.

- PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS

  - Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - Būvdarbus veikt  kvalitatīvi ar atbilstošiem sertificētiem materiāliem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, piesaistot augsti kvalificētus un attiecīgajā jomā sertificētus speciālistus;

    - veicot Būvdarbus, atbildēt par darba aizsardzības un drošības normu ievērošanu, ugunsdrošības, vides aizsardzības un citu normatīvo aktu ievērošanu, kuros noteikta Būvdarbu veikšanas kārtība;

    - ievērot videi draudzīgas (zaļas) būvniecības pamatprincipus un principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”;

    - ievērot Būvdarbu drošības pasākumus un citas prasības, ko paredz spēkā esošie būvniecības jomu regulējošie  normatīvie  akti;

    - uzņemties atbildību par Būvdarbu veikšanas laikā notikušiem nelaimes gadījumiem un nodarītiem bojājumiem, atlīdzināt par tiem un segt zaudējumus saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem;

    - pieprasīt un sniegt informāciju, kas saistīta ar Būvdarbu veikšanu;

    - Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas vienpusēji nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar sākotnēji noteikto būvdarbu apjomu vai būvniecības izmaksu grozīšanu.

    - Būvdarbos izmantojami tikai tādas kvalitātes būvizstrādājumi (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras), kas nav zemāka kā prasīts būvniecības ieceres dokumentācijā. Attiecībā uz jautājumiem, kuriem kvalitātes prasības nav noteiktas būvniecības ieceres dokumentācijā, kvalitātei ir jāatbilst vismaz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, labas būvniecības prakses vadlīnijām vai, ja tādu nav, vispārpieņemtiem standartiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai tiktu iebūvēti tikai piemērojamo atbilstības standartu būvizstrādājumi un materiāli, iekārtas u.c.

    - Izpildītājam nav atļauts ievest būvobjektā būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties tos izvest no būvobjekta, ja to piegāde ir notikusi.

    - iesniegt Būvdarbu veikšanas grafiku, darbinieku un apakšuzņēmēju sarakstu, norādot Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas datumu, norādot veicamo darbu dalījumu pa posmiem, ja tas nepieciešams;

    - par saviem līdzekļiem attīrīt Būvdarbu veikšanas vietu, aizvākt būvgružus, Izpildītājam piederošo inventāru un darbarīkus;

    - nodot Pasūtītājam paveiktus Būvdarbu un parakstīt Aktu Nr.3, ja Būvdarbi veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem;

    - pēc Forma 2 un Forma 3 abpusējas parakstīšanas, iesniegt rēķinu par faktiski veiktajiem Būvdarbiem;

    - Izpildītājam ir pienākums piedalīties Objekta nodošanā ekspluatācijā.

    - nodot Pasūtītājam visu ar Būvdarbu izpildi saistīto dokumentāciju saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - uzturēt garantijas saistības Līgumā noteiktajā garantijas termiņā un apjomā;

    - veikt visas nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu, pieprasīšanu un saskaņošanu valsts un pašvaldību iestādēs, kas nepieciešamas Būvdarbu uzsākšanai, veikšanai un nodošanai ekspluatācijā;

    - Izpildītājs apņemas savlaicīgi, kvalitatīvi un par saviem līdzekļiem veikt visu rakstiski pamatoto defektu un neatbilstību novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos darbos.

    - Ja par jau izpildītiem Darbiem, ir atklātas nepilnības vai kļūdas, Izpildītājs tās labo nekavējoties, ziņojot Pasūtītājam novēršanas termiņu.

    - Gadījumā, ja Izpildītājs maina nozīmēto būvdarbu vadītāju, viņam ir pienākums  3 (trīs) dienu laikā par to rakstveidā informēt Pasūtītāju, kā arī veikt visas nepieciešamās darbības būvdarbu vadītāja maiņai.

    - Izpildītājam ir pienākums visā Būvdarbu laikā nodrošināt, lai viņam būtu aktīva reģistrācija Būvkomersantu reģistrā un darbus veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.

    - Izpildītājs veic darbus saskaņā ar spēkā esošām attiecīgo jomu regulējošām tiesību normām Būvdarbu izpildes brīdī, Būvdarbu veikšanas projektu un labu būvniecības praksi. Izpildītājs veicot būvdarbus it īpaši ievēro Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu un citus spēkā esošos būvniecības jomu regulējošos normatīvos aktus.

    - Izpildītājam nekavējoties ir jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildē tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Būvdarbu izpildi. Izpildītājam pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāiesniedz apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējums attiecībā uz Līgumcenu, Būvdarbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu.

    - Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas u.tml. saglabāšanu un apsargāšanu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina Būves vietas apsargāšana.

    - Izpildītājam regulāri ir jāveic būvobjekta un ar Būvdarbu izpildi saistītās apkārtnes sakopšana un sakārtošana, atkritumu savākšana un izvešana, ciktāl tas ir radies no Izpildītāja darbībām.

    - Izpildītājs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju un speciālistu projektēšanas Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji un speciālisti ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Izpildītājs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.

    - Izpildītājam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja un Būvdarbu izpildes un nodošanas Pasūtītājam termiņa pagarināšanu, ja Līguma izpildes laikā Pasūtītāja prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Izpildītāja, kā attiecīgās nozares profesionāļa

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - pieprasīt un sniegt Izpildītājam informāciju, kas saistīta ar Būvdarbu veikšanu;

    - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt visus būvniecības dokumentācijai nepieciešamos saskaņojumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevar veikt Izpildītājs.

    - Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Būvdarbu izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.

    - piedalīties pie Būvdarbu pieņemšanas, nodošanas. Gadījumā, ja tiek konstatēti trūkumi, Pasūtītāja pienākums ir informēt par to Izpildītāju un uzdot tos novērst.

    - pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi paveiktus Būvdarbus un parakstīt Aktu Nr.3, ja Būvdarbi veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem;

    - samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi un pienācīgi paveiktiem Būvdarbiem, ievērojot Līgumā noteikto kārtību.

    - Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetents vai nolaidīgs.

- BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS KĀRTIBA

  - Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem ar brīdi, kad Puses par to izpildi ir sastādījušas un abpusēji bez atrunām parakstījušas Aktu Nr. 3, kas ir noformēts atbilstoši šī Līguma 3. pielikumam.

  - Izpildītājs iesniedz pasūtītājam Aktu Nr. 3, norādot Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datumu un numuru, pievienojot:

    - Būvdarbu apliecinošos dokumentus (Forma 2, Forma 3) par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem

    - Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.

  - Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Aktu Nr. 3 paraksta 10 (desmit) darbdienu  laikā no tā saņemšanas dienas.

  - Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Aktu Nr.3, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Trūkumiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

    - Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem Objekta konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt Objekta ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ja ir noslēgts publiskais būvdarbu līgums, ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību Būvprojekta dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.

    - Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu  neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbu ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Akta Nr. 3 parakstīšana nav nepieciešama.

    - Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. Ja Objekta ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs sedz ar Objekta ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.

    - Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā.

  - Ja Pasūtītājs neparaksta Aktu Nr. 3, kā arī neiesniedz Izpildītājam pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis šī Līguma minētā termiņa pēdējā dienā.

  - Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto iekārtu un būvmateriālu atbilstību, veikto būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, ja neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru. Defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums sagatavot pamatotu atteikumu būvdarbu pieņemšanai, norādot visus defektus un nosakot termiņu to novēršanai.

  - Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem pasūtītājam tiesības publiskā būvdarbu līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. Izpildītājam ir tiesības nodot Būvdarbus pirms termiņa, savukārt Pasūtītājam pirms termiņa paveiktos Būvdarbus ir pienākums pieņemt un samaksāt par tiem saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

  - Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma mērķim un noteikumiem, jautājumā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai pieredzes, Pasūtītājam ir tiesības iegūt kompetentas neatkarīgas personas atzinumu.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi saskaņā ar Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi savas Līgumā noteiktās saistības, pilnā mērā atlīdzina visus zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei.

  - Pušu atbildība, veicot Projektēšanas darbus:

    - Ja Izpildītājs savas vainas dēļ neveic Projektēšanas darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi  procenti) apmērā no Līgumā 3.1.1. punktā norādītās Projektēšanas kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

    - Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Projektēšanas kopējās summas.

  - Pušu atbildība, veicot Autoruzraudzību:

    - Ja Izpildītājs savas vainas dēļ neveic Autoruzraudzību Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (nulle, komats, divi procenti) apmērā no Autoruzraudzības kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līgumā 3.1.2. punktā norādītās Autoruzraudzības summas.

    - Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto Autoruzraudzības maksājuma termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % (nulle, komats, divi procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Autoruzraudzības kopējās summas.

  - Pušu atbildība veicot Būvdarbus:

    - Ja Izpildītājs savas vainas dēļ neveic Būvdarbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no Būvdarbu kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no 3.1.3. punktā norādītās Būvdarbu summas.

    - Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājuma termiņu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no nokavēto maksājumu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no  3.1.3. punktā norādītās Būvdarbu summas.

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir piesaistījis vai nomainījis jaunu apakšuzņēmēju vai nomainījis jaunu speciālistu, to iepriekš nesaskaņojot ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā vai nav paziņojis Pārvaldītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti eiro, 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nodara kaitējumu apkārtējai videi, vai neievēro obligāti piemērojamās Zaļā iepirkuma prasības. Pasūtītājs var piemērot  līgumsodu līdz 1000 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi ) par katru konstatēto pārkāpumu.

  - Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir ievedis Objektā būvizstrādājumus, vai Būvdarbos izmantojis materiālus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika, Pasūtītajam ir tiesības piemērot līgumsodu līdz 1000 EUR (viens tūkstotis eiro, 00 centi ), par katru konstatēto gadījumu.

  - Ja Izpildītājs neievēro Vizuālās identitātes vadlīnijas, saskaņā ar Līguma 2.7. punktu, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu - 50 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi).

  - Ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 16.sadaļā noteiktās konfidencialitātes saistības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu EUR 1 000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) par katru atsevišķu šādu pārkāpuma gadījumu.

  - Ja Izpildītājs neiesniedz Līguma 14.3.1. apakšpunktā noteikto Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 500 EUR (pieci simti eiro, 00 centi) par katru nokavēto dienu.

  - Ja Izpildītājs nenovērš Trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt līgumsodu 100,00 (simts euro, 00 centi) apmērā par katru kavēto dienu.

  - Ja Izpildītājs pārkāpj Līguma noteikumus, kuri nav atrunāti Līguma 9.3.; 9.4.; 9.5.; 9.6; 9.7; 9.8.; 9.9.; 9.10.; 9.11. un 9.12.punktā, tajā skaitā neievēro būvlaukuma iekšējos kārtības noteikumus, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu 100,00 (simts euro, 00 centi) apmērā par katru šādu gadījumu.

  - Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti ar ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, Izpildītājs apņemas segt Pasūtītājam radītos zaudējumus tādā apmērā, kas var rasties, ja Izpildītāja neatbilstoši Līgumam vai normatīvajiem aktiem veikto Darbu dēļ vai Līgumā minēto saistību nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas dēļ Pasūtītājam tiek piemērota finanšu korekcija un/vai izmaksas tiek atzītas par neattiecināmām vai finansējums netiek piešķirts.

  - Līgumsoda samaksa vai zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo vainīgo Pusi no Līgumā uzņemtajām saistībām.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, un kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.

  - Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, tai skaitā, bet ne tikai, neiegūto peļņu, uzņēmējdarbības pārtraukšanu, papildu izdevumiem vai jebkādiem citiem ekonomiskiem zaudējumiem, kas Izpildītājam var rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, kavējumiem vai izbeigšanu, izņemot gadījumus, kad zaudējumi radušies Pasūtītāja apzinātas prettiesiskas rīcības vai rupjas neuzmanības rezultātā.

- AUTORTIESĪBAS

  - Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15. pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām.

  - Izpildītājs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktās autora personiskās tiesības.

  - Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām.

  - Izpildītājs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam.

  - Izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

  - Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus.

  - Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

- GARANTIJAS

  - Izpildītājs garantē paveikto Būvdarbu kvalitāti ___ (______) mēnešus no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža.

  - Garantijas darbības laikā Izpildītājs apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkādus atklātos Darbu defektus, ja tie ir radušies nekvalitatīvi veiktu Būvdarbu dēļ vai nekvalitatīvu materiālu izmantošanas rezultātā. Izpildītājs veic darbus termiņā, par kādu Puses ir savstarpēji vienojušās.

  - Izpildītājs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un atļaujas, kā arī attiecīgi kvalificēti darbinieki, lai pilnvērtīgi varētu veikt šī Līguma izpildi.

  - Izpildītājs garantē, ka savas darbības vai bezdarbības rezultātā tas nenodarīs nekādus kaitējumus Objekta pārējam stāvoklim un apkārtējai teritorijai.

  - Pasūtītājs no Izpildītāja ietur garantijas laika saistību nodrošinājuma ieturējumu 5 % (____ procenti) apmērā no Līgumcenas. Pasūtītājs, ievērojot Līguma noteikumus, izmaksā to Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām, pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītu rēķinu (ja attiecināms).

  - Garantijas saistību nodrošinājums tiek samazināts minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2% (____ procenti)  no Līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Būvdarbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Būvdarbu defektu novēršanas termiņu. Ja garantijas saistību nodrošinājums ir samaksas ieturējuma veidā, Izpildītājs minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī iesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par Izpildītājam ieturēto garantijas saistību nodrošinājuma atmaksu. Pasūtītājs atmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma noteikumiem atbilstoša Izpildītāja sagatavota rēķina saņemšanas.

  - Ja Līgumu Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto Būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Izpildītajam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5% (____ procenti)   no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības un 2% (____ procenti)  no faktiski izpildīto Būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados. Neizmantotais nodrošinājums tiek atmaksāts Izpildītājam  Līguma 11.5. punktā minētajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Trūkumus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums ir vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu Trūkumu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. Šim nolūkam Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot garantijas laika saistību nodrošinājuma ieturējumu vai vērsties pie garantijas laika saistību izpildes galvojuma izsniedzēja.

  - Izpildītājs ir tiesīgs pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas garantijas ieturējumu aizvietot ar garantijas laika bankas garantiju vai apdrošinātāja polisi. Ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotu garantijas laika bankas garantiju vai apdrošinātāja polisi, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam neizlietoto garantijas laika ieturējumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minētās bankas garantijas vai apdrošinātāja polises un Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.

  - Garantijas laika garantija vai Apdrošināšanas polisi vispirms jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Pasūtītājs nesaskaņo iesniegto bankas garantiju vai apdrošināšana polisi, ja nav izpildīti vismaz šādi nosacījumi:

polise vai garantija izdota par pilnu garantijas laika periodu;

polise vai garantija izdota par garantijas ieturējuma summu pilnā apmērā;

prēmijas apmaksa ir jāveic pilnā apmērā, vienā maksājumā. Nav pieļaujami dalīti maksājumi, no kuriem samaksāta ir tikai kāda no daļām.

polise vai garantija nedrīkst būt atsaucama no Izpildītāja puses.

- APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA UN JAUNU APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONALA PIESAISTES KĀRTĪBA

  - Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā (__. pielikums) Izpildītājs ir norādījis Līguma spēkā stāšanās dienā Līguma izpildē visus iesaistītos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus). Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Līguma spēkā stāšanās dienā piedāvātā personāla sastāvā norādīto speciālistu nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja ir saņemta rakstveida piekrišana attiecīgā speciālista nomaiņai.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvātajā personāla sastāvā norādīto speciālistu un Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.

  - Izpildītāja piedāvātā personāla sastāvā norādīto speciālistu nomaiņa un Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaiste  Līguma tiek veikta atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantā noteikto.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;

piedāvātā apakšuzņēmēja, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu un/vai būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši eiro) no kopējās Līguma vērtības un kura kvalifikācija neatbilst veicamajiem darbiem;

apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši eiro), atbilst PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10.,11., 12., 13. un 14.punktā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu Apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un PIL noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.

  - Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darba organizāciju, kā arī par katra apakšuzņēmēja profesionālo atbilstību nodotā darba izpildei un visu nepieciešamo profesionālās darbības sertifikātu, licenču un profesionālās darbības apdrošināšanas esamību, kā arī par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem.

  - Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darba organizāciju, kā arī par katra apakšuzņēmēja profesionālo atbilstību nodotā darba izpildei un visu nepieciešamo profesionālās darbības sertifikātu, licenču un profesionālās darbības apdrošināšanas esamību, kā arī par norēķiniem ar apakšuzņēmējiem.

  - Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu norēķinu veikšanu ar piesaistīto apakšuzņēmēju par faktiski izpildītajiem un no pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu vai projektēšanas darbu veikšanu.

- UZSĀKŠANAS ZIŅOJUMS UN PROGRESA ZIŅOJUMS

  - Uzsākšanas ziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no veiktās atzīmes par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

  - Pirmo Progresa ziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc pirmā pilnā kalendārā mēneša beigām. Katru nākamo Progresa ziņojumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām.

  - Pirmo Progresa ziņojumu Izpildītājs iesniedz par laika periodu no būvatļaujā veiktās atzīmes par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi līdz pirmā pilnā kalendārā mēneša beigām. Katru nākamo Progresa ziņojumu par Būvdarbiem Izpildītājs sniedz Pasūtītājam par katru kalendāro mēnesi līdz Būvdarbu pilnīgai izpildei.

  - Uzsākšanas ziņojumā Izpildītājs ietver vismaz šādu informāciju:

    - Iesaistītais personāls un kontaktinformācija;

    - Dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēma;

    - Prognozētais Būvdarbu izpildes kalendārais laika grafiks un naudas plūsmas grafiks;

    - Paredzamie riski un to mazinošās darbības;

  - Katrā Progresa ziņojumā Izpildītājs ietver vismaz šādu informāciju:

    - Iesaistītais personāls un tā kontaktinformācija, informācija par darba drošību un negadījumiem;

    - detalizēti pārskati par pārskata periodā izpildītajiem Būvdarbiem  un faktisko un plānoto Būvdarbu salīdzinājums;

    - termiņu ievērošana, skatot kopā ar laika grafika analīzi, norādot pasākumus, kuri jāveic, lai Būvdarbi tiktu izstrādāts atbilstoši paredzētajam kalendārajam grafikam;

    - esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Būvdarbu kavējumus un citus riskus saistībā ar Līguma izpildi un  Būvdarbiem, piedāvātos risinājumus un ieteikumus, kā novērst problēmas un riskus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, izmaiņas riskos un jauni riski, kas rodas Līguma izpildes gaitā;

    - nākošajā mēnesī plānoto  Būvdarbu apraksts;

    - informācija par pārskata periodā notikušām sanāksmēm un to apmeklētību un pieņemtiem lēmumiem;

    - informācija par nepieciešamām izmaiņām Pasūtītāja prasībās vai Darbos;

    - ja ir izmaiņas vai precizējumi uzsākšanas atskaitē iesniegtajām sadaļām - organizatoriskā struktūrshēma, kvalitātes nodrošināšanas sistēma, dokumentu aprites un uzglabāšanas sistēma, tad jāiesniedz attiecīgās sadaļas aktuālā redakcija;

    - nepieciešamo rīcību no Pasūtītāja.

- APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI

  - Iesniegt Pasūtītājam savas un Līguma izpildē iesaistītā būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju, kas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu", un uzturēt polisi spēkā visu Līguma darbības laiku.

  - Prasības avansa maksājumu garantijai:

Lai saņemtu avansa maksājumu, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir informējis Pasūtītāju par avansa nepieciešamību, iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu avansa maksājuma garantiju, kas ir vienāda ar avansa summu.

Avansa maksājuma garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, ar kuru Pasūtītājs pieprasa garantijas devējam veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Izpildītājs nav Līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā.

Garantijas summa ir vienāda ar avansa summu. Garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām.

Garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas.

Garantija ir neatsaucama no Izpildītāja puses. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam:

Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi (atbilstoši Līguma 5.pielikumam), ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma Līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības (pirmā pieprasījuma garantija).

Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu. Izpildītājs papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par Līguma saistību izpildes apdrošināšanas polises apmaksu.

Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un papildus vismaz 2 (divus) mēnešus.

Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Līguma izpildes garantiju (kompensāciju vai apdrošināšanas atlīdzību) Pasūtītājs var izmantot gadījumos, kad Izpildītājs nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem, vai atsakās izpildīt Līgumu.

Visi strīdi saistībā ar līguma saistību izpildes nodrošinājumu izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

  - Prasības garantijas laika garantijai:

Izpildītājs vienlaicīgi ar  pēdējo rēķinu, iesniedz Pasūtītājam no Izpildītāja puses neatsaucamu garantijas laika garantiju kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi (atbilstoši Līguma 4.pielikumam), ar tajā ietvertu līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka ir iestājies garantijas gadījums (pirmā pieprasījuma garantija). Izpildītājs papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par garantijas laika garantijas apdrošināšanas polises apmaksu.

Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.

Garantijas laika garantijas apmērs ir 5% (pieci procenti) no Būvdarbu summas bez PVN. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 % apmērā no Būvdarbu līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Būvdarbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.

Garantijas laika garantija ir jāuztur spēkā vismaz šādā termiņā: 60 (sešdesmit) mēneši pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

Ja Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ Līgumu izbeidz pirms termiņa vai Izpildītājs neiesniedz šī Līguma 14.4.1.punktā minēto garantijas laika garantiju, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Izpildītājam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5% no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības un 2% no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti.

Visi strīdi saistībā ar garantijas laika garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

- ZAĻĀ IEPIRKUMA PRASĪBAS

  - Izpildītājs apņemas veikt videi saudzīgu būvniecību, ievērojot apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektos, pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.

  - Nodrošināt, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi, azbesta atkritumi tiks atbilstoši apsaimniekoti;

  - Būvniecības procesā ir jāveic pasākumi trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai.

- KONFIDENCIALIĀTE

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;

aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas otras Puses rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā.

  - Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Izpildītāja e-pasta adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītajam Līguma 14.3.1. noteiktā termiņā Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

Ja Izpildītājs kavē Darbu termiņu ilgāk kā 2 (divas) nedēļas, saskaņā ar kalendāra grafikā noteikto termiņu vai jebkuru no Darbu izpilde grafikā norādītajiem starptermiņiem. Ja Darbu izpildes termiņš tiek kavēts no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam motivētu lūgumu par kalendārā grafika izmaiņām un termiņa pagarinājumu. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto informāciju un, ja lūgums ir pamatots, Puses veic attiecīgas izmaiņas Līgumā un kalendārajā grafikā;

Darbi tiek veikti neatbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Līguma prasībām vai kvalitātes prasībām vai Izpildītājs kādā citā veidā nepilda vai nepienācīgi pilda Līgumā noteiktās saistības, un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā Izpildītājs nenovērš pārkāpumu;

Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam  Līguma 10.1. un 10.4. punktā minētos dokumentus. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja kavējums vairāk par 5 (piecām) darba dienām;

Izpildītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība;

Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Projektēšanas darbus, atsakoties no būvniecības ieceres realizācijas Objektā;

Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieņemts lēmums par Pasūtītāja likvidāciju;

Pasūtītājam zūd tiesības īstenot ĢVPP bērnu projektu.

  - Izpildītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus saistībā ar Līguma izbeigšanu, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja e-pasta adresi 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja e-pasta adresi;

Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

Līguma 17.3 un 17.4 punktā, izņemot 17.3.1. un 17.3.2.punktu, minētajā Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Projektēšanas darbus, par ko Puses uz Līguma laušanas brīdi sastāda faktiski izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, saņem samaksu par faktiski līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveikto Darbu par kuru Puses savstarpēji bez ierunām vienojušās. Izpildītājam ir pienākums samaksāt piemērotos līgumsodus.

  - Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi. Pasūtītājs uzņemas risku šādos gadījumos:

Darbi ir neparedzami, jo to nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;

neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;

Līgums objektīvu un neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.

  - Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā lēmumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.

  - Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums.

  - Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un Līgumu, Līguma priekšmets var tikt grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:

ikvienā gadījumā, kad grozījumi nav būtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.un 2.punktam;

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā grozījumu vērtībai nesasniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 17.8.3. – 17.8.7. punktam;

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, Pasūtītājs paredz šādu gadījumu iespēju, nosacījumus, grozījumu apjomu un būtību:

Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN) vai pārbaudāma, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās Līgumcena tiek grozīta attiecīgo grozījumu apmērā;

Pasūtītājs pieļauj iespēju nomainīt Iepirkuma piedāvājumā vai Būvniecības dokumentācijā paredzētus būvizstrādājumus, iekārtas, tehnoloģijas vai tml., ņemot vērā iespējamo tehnoloģiju attīstību vai citus objektīvi pamatotus apstākļus. Šāda grozījuma nepieciešamību ir attiecīgi jāpamato – jāsniedz pilna informācija par nomaināmo būvizstrādājumu, iekārtu, tehnoloģiju vai tml. risinājumu būtiskajām funkcionālajām prasībām vai tehniskajiem parametriem un piedāvāto risinājumu ekvivalenci pierādoši dokumenti, ietekme uz izmaksām un to pamatojums, kā arī skaidrojums par apstākļiem, kādēļ piedāvātais risinājums ir uzskatāms par ekvivalentu vai labāku, nekā sākotnēji paredzētais. Ekvivalences pieļaujamību un atbilstību nosaka attiecīgā jautājumā kompetenta persona, ko norīkojis Būvniecības dokumentācijas autors vai Pasūtītāja attiecīgā jomā kompetenta persona, ievērojot Pasūtītājam nepieciešamo sasniedzamo rezultātu.

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nepārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, piemēram, Būvniecības dokumentācijā konstatēto kļūdu novēršanai.

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nepārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, piemēram, tādu situāciju risināšanai, kuras atklājās tikai Būvdarbu laikā un kuras sākotnēji nebija iespējams paredzēt.

Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, - ja Izpildītājs tiek aizstāts ar citu piegādātāju.

  - Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam konkrētajā gadījumā nav pieļaujams vai ja plānotie grozījumi pēc būtības maina Līguma veidu vai mērķi.

  - Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī līgumcena, darbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.

  - Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem. Līguma grozījumi tiek secīgi numurēti.

  - Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības ieceres dokumentācijā tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu, ja vien normatīvie akti to pieļauj. Pasūtītāja apstiprināts izmaiņu akts ir Līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Pasūtītājs pirms izmaiņu akta apstiprināšanas izvērtē aktā iekļauto izmaiņu pamatojumu, finansiālo ietekmi un pieļaujamību atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam.

  - Līgumu var grozīt, ja Izpildītājs vēršas pie Pasūtītāja ar iesniegumu par Darba samaksas izmaksu indeksāciju (turpmāk – Indeksācija), taču kopējais līgumcenas korekcijas apjoms (palielinājums vai samazinājums) indeksācijas rezultātā nedrīkst pārsniegt 4 % no sākotnējās līgumcenas: (ar 23.10.2025. grozījumiem)

Līgumcenas indeksācija var tikt veikta Līguma Finanšu piedāvājumā noteiktajām vienības cenām otrajā gadā pēc Iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas dienas. Līgumcenas indeksācija var tik veikta ne biežāk kā vienu reizi gadā.

Puses vienojas, ka Līguma ietvaros veicamo Būvdarbu piedāvājuma iesniegšanas brīža cenas tiek uzskatītas par bāzes cenām, kurām piemērots tiek bāzes cenu indekss 100.

Puses vienojas piemērot bāzes cenu indeksāciju saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk - CSP) attiecīgā perioda rēķinātajiem būvniecības izmaksu indeksiem pa objektu grupām un resursu veidiem (turpmāk – BII).

Līgumcenas indeksācija var tikt veikta atbilstoši objekta grupai (dzīvojamā ēka) darba algai, būvizstrādājumiem un mehānismiem, izmantojot CSP aprēķinātajiem BII, kas publicēti CSP datu vietnē.

Līgumcenas indeksācija otrajā gadā tiek veikta, ja CSP attiecīgais aprēķinātais BII pārsniedz 3% (____ procenti) par viena gada periodu, kas skaitāms no Iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas dienas, savukārt trešajā gadā – no Līgumcenas indeksācija tiek veikta, ja CSP attiecīgais aprēķinātais BII pārsniedz 3% (___ procenti) par iepriekšējā gada periodu.

Līgumcenas indeksācijai izmantojams šāds aprēķins:

- K=KL+KM+KE+q*(KL+KM+KE), kur:

K - būvdarbu izmaksu korekcijas summa

KL – darbaspēka izmaksu korekcijas summa

KM - materiālu izmaksu korekcijas summa

KE - mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas

q - virsizdevumu koeficients (atbilstoši Finanšu piedāvājumam)

KL=Ln*(ILn-IL0)/IL0, kur:

Ln- Finanšu piedāvājumā noteiktā darbaspēka vienības izmaksas

ILn- Darba samaksas izmaksu indekss korekcijas periodā

IL0- Darba samaksas izmaksu indekss bāzes periodā

Analogi tiek veikts aprēķins KM un KE

Līgumcenas indeksācija netiek veikta, ja Izpildītāja vainas dēļ ir tikuši kavēti kalendārajā grafikā norādītie Būvdarbu izpildes termiņi. Līgumcenas indeksācija tiek veikta, ja tās rezultātā Līgumcena ir samazināma.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Puse nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot no Līguma izrietošās tiesības un/vai saistības trešajām personām.

  - Pusēm jāpaziņo par savu rekvizītu izmaiņām 3 (trīs) darba dienu laikā. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas rodas sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīds netiek atrisināts, Puses to skata tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteikumiem.

  - Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu kontaktpersonas:

  - Pasūtītāja kontaktpersona – ______________, tālrunis ___________________, e-pasts: _________________________

  - Izpildītāja kontaktpersona – ______________, tālrunis ___________________, e-pasts: ________________________

  - Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

  - Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi:

| ### PASŪTĪTĀJS: Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: Banka: Kods: Konts: Tālrunis: E-pasts: ________________/__.______/ |  | # IZPILDĪTĀJS: Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: Banka: Kods: Konts: Tālrunis: E-pasts: ________________/__.______/ |
| --- | --- | --- |

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līguma 1. pielikums

AKTS Nr.1

DOKUMENTĀCIJAS PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 202__. gada. „___” ______________ Līguma Nr. ________

par  Piesaistes projekta - būvprojekta izstrādi un būvdarbiem

_________________________ (kadastra Nr. ______________________)

projekta Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 ietvaros

____________________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk –Izpildītājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ Līgumu Nr.______________ (kadastra Nr. ______________________),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

Izpildītājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Būvprojektu minimālā sastāvā , kas tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem” ietvaros.

Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu daļas– Būvprojektu minimālā sastāvā izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus: ____________________________________________________________________

Saskaņā ar Līguma noteikumiem, termiņš ir _____ (____ ) __

Faktiskais izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.2. punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas.

No Izpildītājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (______________).

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet ______ – Pasūtītājam.

| ### PASŪTĪTĀJS: ________________/__.______/ |  | # IZPILDĪTĀJS: ________________/__.______/ |
| --- | --- | --- |

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līguma 2. pielikums

AKTS Nr.2

DOKUMENTĀCIJAS PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS AKTS

pie 202__. gada. „___” ______________ Līguma Nr. ________

par  Piesaistes projekta - būvprojekta izstrādi un būvdarbiem

_________________________ (kadastra Nr. ______________________)

projekta Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 ietvaros

____________________, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____________, (turpmāk –Izpildītājs), no otras puses, (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā – saukti Puses, bet katrs atsevišķi Puse), saskaņā ar 20___.gada _______ ____________ Līgumu Nr.______________ (kadastra Nr. ______________________),(turpmāk – Līgums), parakstot šo aktu apliecina un konstatē sekojošo:

Izpildītājs, saskaņā ar Līgumu, Pasūtītāja interesēs ir izstrādājis un normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņojis Būvprojektu (pilnā sastāvā), kas tiek veikts Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem” ietvaros.

Saskaņā ar Līguma ____.punktu, par Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam EUR ___ (___________), (bez PVN ). Papildus  šajā punktā minētajai summai, Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Parakstot šo aktu Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus: ____________________________________________________________________

Saskaņā ar Līguma noteikumiem, izpildes termiņš ir _____ (____ ) __

Faktiskais izpildes termiņš ir _____ (____ ) ______, kurā  netiek ieskaitīts Līguma 4.2.2. punktā noteiktais laiks. Līgumā noteiktā termiņa kavējums  nav/ir _____ dienas, par kurām piemērojams līgumsods 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas.

No Izpildītājam izmaksājamās summas, saskaņā ar Līguma ____.punktu, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējums EUR _____ (______________).

Akts sastādīts uz 1 (vienas) lapas, ___ (____) eksemplāros, latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, _____ akta eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, bet ______ – Pasūtītājam.

| ### PASŪTĪTĀJS: ________________/__.______/ |  | # IZPILDĪTĀJS: ________________/__.______/ |
| --- | --- | --- |

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līguma 3. pielikums

AKTS Nr.3

Objekta nodošanas un pieņemšanas akts

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis Darbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Izpildītāja pienākums ir piecu darba dienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par Darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Darbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

4. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.

5. Darbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītājam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).

7. Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 4.3.1.2/1/24/I/001 “Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu infrastruktūras izveide bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem”.

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.

| ### PASŪTĪTĀJS: ________________/__.______/ |  | # IZPILDĪTĀJS: ________________/__.______/ |
| --- | --- | --- |

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Līguma 4. pielikums

Līguma saistību izpildes garantijas forma

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas, apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 10 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Izpildītājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

# <Paraksttiesīgās personas paraksts>

Līguma 5. pielikums

Noteikumi pirmā pieprasījuma saistību izpildes nodrošinājumiem

- Iepirkuma Līgumā ir jāiesniedz “Pirmā pieprasījuma Garantijas saistību Nodrošinājums”. Izpildītājs Nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Nodrošinājumam ir jāatbilst Publisko iepirkumu likuma 50.pantam attiecībā uz saistību izpildes Nodrošinājumu un turpmāk noteiktajām prasībām, un Nodrošinājuma dokumentā ir jābūt iekļautai atsaucei uz šo Līgumu un pielikumu.

- Uz Nodrošinājumu attiecas Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Nodrošinājumā ir jāiekļauj atsauce uz minētajiem noteikumiem.

- Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, Nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams.

- Nodrošinājuma devēja papildus noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šos Nodrošinājuma noteikumus.

- Nodrošinājuma devējs ar šo Nodrošinājumu apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam Nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto Līguma saistību apjomā.

- Pasūtītājam nav jāpieprasa Nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas Nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai vai Nodrošinājuma saņemšanai.

- Pasūtītājam Nodrošinājuma izsniedzējam ir jāiesniedz tikai pieprasījums, papildus tam nav jāiesniedz citi dokumenti vai informācija, kas pierāda Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Pasūtītājam Nodrošinājuma saņemšanai nav jāvēršas citās institūcijās vai jāveic jebkādas citas darbības.

- Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

- Nodrošinājuma summas daļēja izmaksa neatbrīvo no turpmākas Nodrošinājuma saistību izpildes.

- Prasības un strīdi, kas saistīti ar Nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

- Pasūtītājs ir tiesīgs Garantijas saistību Nodrošinājumu izmantot gadījumos, kad Izpildītājs nenovērš garantijas perioda laikā radušos Būvdarbu Defektus, lai segtu Defektu novēršanas būvdarbu izmaksas un citas ar to tieši saistītas izmaksas.

- Nodrošinājuma summa ir vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no faktiskās Līgumcenas (bez PVN) pirmajos divos gados un 2% (divu procentu) apmērā no faktiskās Līgumcenas (bez PVN) pārējos garantijas termiņa gados.

- Nodrošinājums ir spēkā vismaz minimālajā garantijas periodā, t.i., 60 (sešdesmit) mēneši pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā. Ja Būve tiek pieņemta ekspluatācijā ar atliktajiem Būvdarbiem, tad Nodrošinājuma termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc attiecīgo atlikto Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Amats Paraksta atšifrējums | Amats Paraksta atšifrējums |
| Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā | Parakstīšanas datumu skatīt laika zīmogā |

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Darbu izpildes termiņš.